## 18年
2017.06.15-07.xx（xx天）
| 内容 | 策划 | 技术 | 美术 | 预估时间 | 给测时间 | 确认时间 | 备注
| 界面、玩法交互设计 | 骏华 |  |  | 2018-06-15 |  | 2018-06-15
| 主玩法与结算-文档 | 骏华 |  |  | 2018-06-19 |  | 2018-06-19
| 主界面-文档 | 骏华 |  |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20
| 任务-文档 | 骏华 |  |  | 2018-06-21 |  | 2018-06-21
| 排行榜-文档 | 骏华 |  |  | 2018-06-22 |  | 2018-06-22
| 商店-文档 | 骏华 |  |  | 2018-06-25 |  | 2018-06-25
| 复活卡-文档 | 骏华 |  |  | 2018-06-26 |  | 2018-06-26
| 升级过渡场景-文档 | 骏华 |  |  | 2018-06-27 |  | 2018-06-27
| 查看等级信息-文档 | 骏华 |  |  | 2018-06-28 |  | 2018-06-29
| 煎烤好友-文档 | 骏华 |  |  | 2018-07-03 |  | 2018-07-03
| 主玩法（得分升级）-功能 |  | 旷斌 |  | 2018-06-29 | 2018-07-02
| 结算-功能 |  | 旷斌
| 主界面-功能 |  | 旷斌 |  | 2018-07-02 | 2018-07-02
| 商店-功能 |  | 旷斌 |  | 2018-07-03 | 2018-07-03
| 任务-功能 |  | 旷斌 |  | 2018-07-04
| 排行榜-功能 |  | 旷斌 |  | 2018-07-05
| 复活卡-功能 |  | 旷斌 |  | 2018-07-06
| 查看等级信息-功能 |  | 旷斌 |  | 2018-07-09
| 升级过渡场景-功能 |  | 旷斌 |  | 2018-07-10
| 接SDK-功能 |  | 旷斌 |  | 2018-07-11
接龙-功能
| 主玩法-UI |  |  | 雨迪 | 2018-06-19 |  | 2018-06-19
| 主界面-UI |  |  | 雨迪 | 2018-06-25 |  | 2018-06-25
| 结算-UI |  |  | 雨迪 | 2018-06-26 |  | 2018-06-26
| 任务-UI |  |  | 雨迪 | 2018-06-26 |  | 2018-06-26
| 商店-UI |  |  | 雨迪 | 2018-06-28 |  | 2018-06-28
| 复活卡-UI |  |  | 雨迪 | 2018-06-29 |  | 2018-06-29
| 查看等级信息-UI |  |  | 雨迪 | 2018-06-29 |  | 2018-06-29
| 通知、确认框-UI |  |  | 雨迪 | 2018-06-29 |  | 2018-06-29
| 排行榜-UI |  |  | 雨迪 | 2018-07-02 |  | 2018-07-02
| 升级过渡场景-UI |  |  | 雨迪 | 2018-07-06
| 皮肤资源 |  |  | 雨迪 | 2018-07-10
| 手臂-骨骼动画（基础动作、过场动作） |  |  | 依莎 | 2018-06-21 |  | 2018-06-21
| 煎饼生成-帧动画 |  |  | 依莎 | 2018-06-27 |  | 2018-06-27
| 煎饼接触平底锅-帧动画 |  |  | 依莎 | 2018-06-27 |  | 2018-06-27
| 获得金币旋转（铜、银、金）-帧动画 |  |  | 依莎 | 2018-06-27 |  | 2018-06-27
| 限时倒计时、动作超时、油烟-帧动画 |  |  | 依莎 | 2018-06-28 |  | 2018-06-27
| 积分升级（分数进度条、升级文字、点按手势、火焰背景）-帧动画 |  |  | 依莎 | 2018-06-28 |  | 2018-06-28
| 关卡切换效果（平底锅尺寸变化、平底锅涂油、平底锅加温） |  |  | 依莎 | 2018-06-29
| 刷新最高分-帧动画 |  |  | 依莎 | 2018-06-29
| 结算积分-帧动画 |  |  | 依莎 | 2018-06-29
| 主界面标题-帧动画 |  |  | 依莎 | 2018-07-02
煎烤好友